# ÇEDES PROJESİ HAZIRLIK AŞAMASI İŞ TAKVİMİ

 **A-) İL MEM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra**  | **Tarih** | **Uygulama** |
|  | 1-8 Eylül 2023  | * ÇEDES Projesi resmi yazı ve eklerinin il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyurulması.
 |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İl milli eğitim müdürlüğü tarafından ÇEDES Projesinin ilçelerle ve paydaş kurumlarla olan koordinasyonunu sağlamak üzere il MEM koordinatörünün belirlenmesi.
* İl MEM Koordinatörü tarafından İlçe MEM Koordinatörlerine proje tanıtım toplantısı yapılması.
 |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında ilgili şube müdürleri ve İl MEM Koordinatörü ile ÇEDES Projesi koordinasyon toplantısı yapılması.
 |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile ortak ÇEDES Projesi İl Koordinasyon Kurulu kurularak toplantı yapılması.
* Çedes İl Koordinasyon Kurulu: İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü, İl Gençlik Spor Müdürü, kurumların ilgili şube müdürleri ve il koordinatörlerinden oluşur.
 |
|  | Eylül-Haziran 2023 | * İllerde hazırlık aşamasının belirlenen tarihte tamamlanmasından sürecin sağlıklı yürütülmesinden İl Milli Eğitim Müdürü veya yetkilendirdiği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü sorumludur.
 |

 **B-) İLÇE MEM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra**  | **Tarih** | **Uygulama** |
|  | 1-8 Eylül 2023  | * ÇEDES Projesi resmi yazı ve eklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından proje kapsamında yer alan ilgili genel müdürlüklere bağlı tüm okullara duyurulması.
 |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ÇEDES Projesinin okullarla ve paydaş kurumlarla olan koordinasyonunu sağlamak üzere ilçe MEM koordinatörünün belirlenmesi.
 |
|  | 1-11 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında ilgili şube müdürleri ve İlçe MEM Koordinatörü ile ÇEDES Projesi koordinasyon toplantısı yapılması.
 |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortak ÇEDES Projesi İlçe Koordinasyon Kurulu kurularak toplantı yapılması.
* ÇEDES İlçe Koordinasyon Kurulu: İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Gençlik Spor Müdürü, kurumların ilgili şube müdürleri ve ilçe koordinatörlerinden oluşur.
 |
|  | 14-30 Eylül 2023 | * İlçelerde, proje kapsamında yer alan ilgili genel müdürlüklere bağlı tüm okullara yönelik proje tanıtım toplantısı yapılması. (Okul yöneticisi ve değerler kulübü temsilci öğretmeninin katılacaktır.)
 |
|  | Eylül-Haziran 2023 | * İlçelerde hazırlık aşamasının belirlenen tarihte tamamlanmasından ilgili tüm okullarda Değerler Kulüplerinin kurulması ve işleyişinden, sürecin sağlıklı yürütülmesinden İlçe Milli Eğitim Müdürü veya yetkilendirdiği şube müdürü sorumludur.
 |

 **C-) OKUL TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-15 Eylül 2023 | * Öğretmenler kurulu toplantısında değerler kulubü kurulmasının karara bağlanması.
 |
|  | 1-15 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmenin (kulüp rehber öğretmeni) belirlenmesi.
 |
|  | 15-30 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmen tarafından öğrencilerin belirlenmesi, velilere yönelik tanıtım toplantılarının yapılması ve veli izin belgeleri alınarak değerler kulübünün kurulması.
 |
|  | 15-30 Eylül 2023 | * Temsilci öğretmen, ekte gönderilen Örnek Faaliyet Planı ışığında haftalık çalışma planı hazırlar ve yürütür. Değerler Kulübü Temsilci Öğretmeni, **isterse** bu plan ile Halk Eğitim Merkezine başvuru yapar ve ÇEDES Değerler Eğitimi kursu açarak ek ders ücretinden de yararlanabilir.
 |

 **Ç-) İLÇE KOORDİNATÖRÜ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Değerler kulüplerinin kurulmasını ve ilçedeki çalışmaların koordinasyonunu sağlar.  |
|  |  | İlçe koordinatöleri ve paydaş kurum koordinatörleriyle düzenli toplantı yaparak okul ziyaretleri gerçekleştirir. |
|  |  | Aylık durum raporlarını il koordinatörü ve ilçe şube müdürüne iletir. |

 **D-) İL KOORDDİNATÖRÜ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sorumluluk bölgesindeki değerler kulüplerinin kurulmasını ve ildeki çalışmaların koordinasyonunu sağlar. |
|  |  | İlçe koordinatörleri ve paydaş kurum koordinatörleriyle düzenli toplantılar yaparak okul ziyaretleri gerçekleştirir. |
|  |  | Süreci İl MEM şube müdürü ve Bakanlık bölge koordinatörleriyle birlikte yürütür. |